## Slide 1: Seminář pro příjemce
Výzva MAS Střední Haná – Prorodinná opatření I
233/03_16_047/CLLD_16_01_074
31. 10. 2018, Kojetín

## Slide 2: Program semináře
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpráva o realizaci
Publicita
Plán aktivit
Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
Změny projektu

## Slide 3: Výzva MAS
Číslo výzvy MAS: 233/03_16_047/CLLD_16_01_074
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 9 . 2022
Odkaz na web: http://masstrednihana.cz/opz-opatreni-3-prorodinna-opatreni/

## Slide 4: Základní dokumenty
Výzva MAS (http://masstrednihana.cz/opz-opatreni-3-prorodinna-opatreni/ )
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady
K dispozici na www.esfcr.cz
Pokyny k vyplnění Zprávy o realizaci oR a ŽoP: https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (v IS ESF2014+)
https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz/-/dokument/798928
Dokumenty MPSV vydané pro potřeby OPZ https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

## Slide 5: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Po ukončení procesu výběru projektů jsou žadatelé informování o výsledku prostřednictvím Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
Zápis z jednotlivých fází hodnocení zveřejněn na webu MAS
Součástí vyrozumění o doporučení projektu k podpoře je také výzva k předložení dokladů k přípravě právního aktu, včetně provedení požadovaných změn projektu.
Obecně požadované přílohy k rozhodnutí jsou:
Identifikace bankovního účtu
Údaje z oblasti ,,Kategorie intervencí,,
Data zahájení a ukončení realizace projektu
Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování
Dokumenty k veřejné podpoře (pokud jsou relevantní např. Pověření kraje)
Žadatel není oprávněn v žádosti o podporu provádět jiné změny, než jsou ve Vyrozumění

## Slide 6: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 3 měsíce od provedení závěrečného metodického ověření ze strany ŘO (stav PP27a/b)
První platba (ex-ante) – záloha – bývá zpravidla zaslána měsíc před zahájením realizace nebo do 20 PD od podpisu RoD

## Slide 7: Zpráva o realizaci
Příjemce:
- Předkládá ZoR a ŽoP prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení monitorovaného období, závěrečnou ZoR do 60 dnů
- Je možno požádat o prodloužení termínu pro předložení žádosti před vypršením 30denní lhůty
- Je možno požádat formou změny o prodloužení mimořádné ZoR
ŘO:
- Na kontrolu předložené ZoR a ŽoP má ŘO 40 pracovních dnů, po vrácení k opravě tato lhůta běží od začátku
- Celková doba administrace ZoR a ŽoP na straně ŘO nesmí přesáhnout 90 dnů (poté může dojít k zamítnutí)

## Slide 8: Obsah zprávy o realizaci:
Zpráva informuje o realizaci projektu v daném období (zpravidla 6 měsíců)
Pokrok v realizaci KA (popis jak probíhají aktivity)
Povinné přílohy ZoR (dle zaměření výzvy MAS?)
Plnění indikátorů (povinné k naplnění a povinné k vykazování)
Horizontální principy, Publicita
Veřejné zakázky
Informace o příjmech (částky se vyplňují jen pokud příjmy převyšují spolufinancování, je však nutné doplnit nulové hodnoty)
Problémy během realizace
Informace o kontrolách (mimo ŘO)
Čestná prohlášení
Zaslaná záloha se vyúčtovává až v závěrečné zprávě
Součástí 1. ZoR je i smlouva o partnerství
Nedílnou součástí je Žádost o platbu

## Slide 9: ZoR – Povinné dokumenty (Přílohy)
Povinné dokumenty (přílohy) při kontrole na místě (scan, originály KnM):
  Přihlášky dětí do zařízení
    uvádí se rodiče, kteří žijí s dítětem ve společné domácnosti,
    osoby uvedené v přihlášce dokládají potvrzení o vazbě na TP,
    osoby uvedené v přihlášce podepisují také smlouvu.
  Potvrzení o vazbě rodičů na trh práce (Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce)
    předkládá se zpětně potvrzené se ZoR za příslušné období,
    u příměstských táborů může být datováno i těsně před konáním tábora (nesmí být starší 2 měsíců před začátkem tábora).
    Prokázání vazby rodičů na trh práce je možné některým z následujících způsobů:
      jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti práci aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
    Vzor k dispozici na: https://www.esfcr.cz/file/9835/
  Pozn.: při kontrole na místě budou kontrolovány i další náležitosti projektu – např. povinná publicita, účetní doklady, atp.
Notes: Dovolujeme si Vás informovat o změnách v povinnosti předkládat v rámci Vašich projektů potvrzení vazeb účastníků (podpořených osob) na trh práce. Jedná se o předkládání potvrzení o tom, že zákonní zástupci dítěte účastnícího se aktivit projektů v oblasti prorodinných opatření jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace.
Poznámka:
(1) Nově platí, že dokumenty potvrzující vazby účastníků na trh práce nemusíte skenovat a zasílat nám jako přílohu ZoR/ŽoP. Tyto dokumenty budou ze strany ŘO OPZ kontrolovány až při kontrolách na místě. Nadále platí, že vazbu na trh práce musí prokazovat oba rodiče (zákonní zástupci dítěte) žijící s dítětem ve společné domácnosti.
(2) Nově také platí, že není nutné vyžádat si s každou ZoR/ŽoP od účastníků aktualizovaná potvrzení vazeb na trh práce. Stále platí, že účastník Vám musí doložit vazbu na trh práce vždy před přijetím dítěte do zařízení. Při kontrolách na místě bude ze strany ŘO OPZ kontrolováno, že je dokument aktuální. To znamená, že potvrzení může pokrývat celé období docházky/účasti dítěte (např. smlouva se zaměstnavatelem na dobu neurčitou), ale zároveň platí, že při každé změně vám musí účastník předložit aktuální potvrzení. Vaší povinností je upozornit rodiče na povinnost aktualizace v případě změny.

## Slide 10: Další povinné dokumenty mimo ZoR
  ověřuje Kontrola na místě, případně vyžádá PM
      smlouvy s rodiči dětí – v případě klubů aktualizace dle monitor. období (např. formou dodatku), u příměstských táborů je doporučeno nejlépe vždy k monitorovanému období, znění smlouvy je v kompetencích příjemce POZOR na sloučení s přihláškou
      denní evidence docházky (příchody a odchody dětí, podepisuje pečující osoba),
      monitorovací listy, či jejich obdoba
      Pozn.: musí být také dodržena vizuální identita.

## Slide 11: ZoR - INDIKÁTORY
Podpořené osoby:
Do indikátorů je možno započítat vždy jen jednoho z rodičů (resp. osob pečujících o dítě ve společné domácnosti). Výjimkou je střídavá péče.
Bydliště může být mimo region MAS. Podstatné je, že aktivita probíhá v regionu MAS.
Pokud je v zařízení více sourozenců nebo dítě využívá více služeb, podpořenou osobou započtenou do indikátorů je stále jen jeden z rodičů.
Doporučujeme zařadit do indikátorů toho z rodičů, který je v nevýhodnější pozici vzhledem k trhu práce.

## Slide 12: Indikátory povinné k naplnění
Hodnoty které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu

## Slide 13: Indikátory povinné k vykazování
Hodnoty které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné sledovat (žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů, u nerelevantních je možno uvést 0)

## Slide 14: Indikátory sledované automatikou

## Slide 15: Indikátory v ZoR
Pozor na prokazatelnost vykazovaných hodnot (záznamy o každém klientovi)
Počet účastníků projektu je nutno zadávat prostřednictvím systému IS ESF vždy za příslušné monitorovací období.
Podpořené osoby se uvádějí průběžně s jakoukoliv výší podpory, systém hlídá minimální hranici 40 hodin, při nižším počtu podpořenou osobu nezapočte. Průběžné sledování naplněné indikátorů (v ZoR)
Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů apod., jednotka se liší podle kategorie využité podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda proběhlo elektronickou formou nebo ne.
IS ESF – záznam indikátorů týkající se účastníků projektu
Údaje o podpořených osobách a jejich podporách zapisujte do IS ESF 2014+ průběžně tak, aby v rámci předkládaných Zpráv o realizaci byly do výpočtu indikátoru 60000 zahrnuty všechny osoby, které nejpozději ke konci sledovaného období překročily limit pro bagatelní podporu a splnily tedy podmínky pro vykazování v indkátoru.

## Slide 16: Monitorování podpořených osob v IS ESF
https://esf2014.esfcr.cz – dostupné prostřednictvím www.esfcr.cz.
Pro vstup do systému nutná registrace na www.esfcr.cz.
Notifikace o zřízení účtu zástupce příjemce (kontaktní osoba žadatele) bude/byla zaslána mailem.
Aktivační kód bude/byl zaslán do datové schránky uvedené v žádosti.
Přístup zřízený řídím orgánem – kontaktní osoby. Další přístupy zřizuje kontaktní osoba sama.
Do systému se zapisují účastníci (identifikace dle jména, příjmení, data narození a adresy trvalého pobytu) a dále také detaily o tom, jakých podpor v rámci projektu daná osoba využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů, jednotka se liší podle kategorie využité podpory).
Možné podpory (výběr z číselníku):
  Využití zařízení zajišťujícího péči o děti, které bylo finančně podpořeno z projektu

## Slide 17: Monitorování podpořených osob v IS ESF
Ve zprávách o realizaci projektu musí být uvedené dosažené hodnoty indikátorů týkajících se osob. Hodnoty se načítají z IS ESF, ale příjemce musí provést několik kroků, aby došlo k načtení:
  Zaevidování podpořené osoby do IS ESF;
  Zadání podpory ke každé z podpořených osob;
  Schválení seznamu podpořených osob;
  Přepnutí na záložku Indikátory nebo kliknutí na „Spuštění výpočtu indikátorů“ na přehledu projektů.
Vzory a pokyny k monitorování podpořených osob
  Monitorovací list podpořené osoby (https://www.esfcr.cz/file/9023/)
  Pokyny pro evidenci rozsahu a typu podpory jednotlivým podpořeným osobám

## Slide 18: Zpráva o realizaci – Žádost o platbu
Obsahem je vyúčtování prostředků za dané monitorovací období
Údaje zadávané prostřednictvím soupisek, přílohy-účetní doklady, objednávky, smlouvy, výpisy z účtů
Nutno exportovat soupisky do formátu xls a uložit je do příloh ŽoP pro kontrolu ŘO.
Nedílná součást ZoR
ŽoP musí být finalizována a podepsána před finalizací ZoR - je vhodné začít vyplněním ŽoP

## Slide 19: PUBLICITA Vizuální identita - použití
ANO (tam kde musí být dodržována vizuální identita)
- povinný plakát, dočasná/stálá deska nebo billboard
- weby, microsity, sociální média projektu
- propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školící materiály) a propagační předměty
- propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
- inzerce (internet, tisk, outdoor)
- soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
- komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
- PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
- dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
- výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek
NE (tam kde nemusí být dodržována vizuální identita)
interní dokumenty
archivační šanony
elektronická i listinná komunikace
pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médií)
ceny do soutěží
výstupy kde to není technicky možné (faktury..)

## Slide 20: Povinný plakát
Alespoň 1 povinný plakát minimálně A3 s informacemi o projektu-k využití el. Šablona na: https://publicita.dotaceeu.cz/
Po celou dobu realizace projektu
V místě realizace projektu snadno viditelné místo pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
- pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
- pokud nelze umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
- pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umísit pouze jeden plakát

## Slide 21: POVINNÝ PLAKÁT

## Slide 22: WEB Příjemce
Logo ESF na webových stránkách příjemce, včetně příp. profilů projektu na sociálních sítích
Logo ESF na viditelném místě v horní části obrazovky bez nutnosti rolovat
Při umístění více log v řadě, logo ESF zcela vlevo
Pokud příjemce webové stránky nemá, informuje veřejnost na portálu esfcr.cz

## Slide 23: PUBLICITA
Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umísit v místě realizace projektu (ev. Dočasná/Stála deska či billboard). http://publicita.dotaceeu.cz

## Slide 24: Plán aktivit projektu
ŘO má možnost vyžádat si plán aktivit projektu na období 1-6 měsíců, a to i opakovaně až na celou dobu realizace projektu
Plán aktivit slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace projektu pro snížení rizika podvodu
Výzva i zaslání prostřednictvím depeše v MS2014+
2 týdny na zpracování a předložení plánu aktivit
Tabulka v xls. Formátu dle vzoru na esfcr.cz (záložka pokyny k vyplnění zprávy o realizaci) + el. podpis přímo do souboru.
Zahrnuje všechny skupinové akce pro CS

## Slide 25: Údaje v plánu aktivit
Jednorázové akce – datum akce, čas zahájení akce, čas ukončení akce, plánovaný čas pro přestávky v délce více než 15 minut, název akce a krátký popis obsahu akce, místo konání, realizátor akce, zda se jedná o akci pouze pro cílovou skupinu projektu, nebo i pro další osoby
Provozovny, služby klientům – název provozovny, krátký popis poskytování služeb, adresa poskytování služeb, specifikace provozní doby, provozovatel

## Slide 26: Plán aktivit - Sankce
Nepředložení plánu aktivit – 0,5 % z celkové částky dotace
Pokud ŘO při kontrole na místě identifikuje, že aktivita, která byla nahlášena v plánu aktivit projektu na daném místě a ve stanovený čas neprobíhá, jedná se o porušení rozpočtové kázně
Sankce za porušení rozpočtového kázně – 2 % z celkové částky dotace
Výjimky:
Příjemce poskytl ŘO aktualizaci plánu aktivit projektu, ve které měl možnost ŘO získat informaci o změně místa či termínu konání aktivity (či jejím zrušení)
Nekonání aktivity zapříčinily okolnosti, které příjemce nemohl ovlivnit ani předvídat (např. náhlé onemocnění lektora), toto je příjemce povinen prokázat

## Slide 27: Aktualizace plánu aktivit
Prostřednictvím depeše v MS2014+
Tabulka v .xls formátu dle vzoru na esfcr.cz + elektronický podpis v souboru
Aktivitu lze změnit nejpozději 3 pracovní dny před nahlášeným termínem (tzn. mezi nahlášením a termínem akce zůstávají 2 pracovní dny)
Nenahlášení aktualizace není samo o sobě Porušením rozpočtové kázně.

## Slide 28: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje – způsob financování
Aplikován režim Ex-ante (zálohové financování)
Zálohové platby dle finančního plánu: 1. zálohová platba ve výši až 100 %, obvykle ve výši 30 % nebo 50 %
Další zálohové platby – součet vzniklých a zároveň vyúčtovaných způsobilých výdajů
Závěrečná platba/vratka dle vyúčtování zálohových plateb a skutečně prokázaných výdajů.

## Slide 29: Způsobilé výdaje
Veškeré výdaje musí splňovat podmínku :
HOSPODÁRNOSTI – EFEKTIVNOSTI – ÚČELNOSTI a MUSÍ vzniknout v době realizace projektu
Řídící orgán je oprávněn si od příjemce vyžádat jakýkoli dokument, který je nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu ( a může se jednat i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).

## Slide 30: Přímé/reálné vykazování výdajů
Režim financování projektu metodou skutečně vzniklých výdajů:
Stanovení způsobilosti na základě vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů
Způsobilosti výdaje na základě doložení účetního, daňového či jiného dokladu
Časová způsobilost-datum vzniku nákladu musí spadat do období realizace projektu.
Úhrada výdaje – vždy je třeba mít doklad o úhradě výdaje

## Slide 31: Dokladování výdajů
Vše co spadá do PN musí být příjemce schopen doložit.
Originály dokladů musí být označeny registračním číslem projektu.
Do IS KP2014+ je třeba naskenovat všechny doklady, z nichž je nárokována částka přesahující 10 000 Kč. A s nimi také doklady o zaplacení.

## Slide 32: ÚČETNÍ DOKLADY
Označení (faktura, příjmový doklad, výdajový doklad)
Obsah účetního případu
Účastníci účetního případu
Peněžní částka (cena za měrnou jednotku/cena celkem)
Okamžik vyhotovení ÚD a okamžik uskutečnění ÚP
Podpisový záznam osoby odpovědné za ÚP
Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování

## Slide 33: Přímé náklady
Kategorie způsobilých výdajů – 1.1 Přímé náklady:
1.1.1. osobní náklady
1.1.2. Cestovné
1.1.3. Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu
1.1.4. Nákup služeb
1.1.5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
1.1.6. Přímá podpora cílové skupiny
1.2 Nepřímé náklady

## Slide 34: Nepřímé náklady
Prokazují se % poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům v rámci ZoR s ŽoP.
Každá platba příjemci v sobě zahrnuje prostředky na přímé i nepřímé náklady dle stanoveného poměru
Nejčastěji 25 % přímých nákladů
Na základě závěrečného vyúčtování se může % NN snížit.

## Slide 35: Nepřímé náklady
Administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikačního a informačního opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy (stravné i pro CS)
Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu
Spotřební materiál, zařízení a vybavení (neplatí pro CS)
Prostory pro realizaci projektu (prostory pro administraci, odpisy platí i pro CS, energie, vodné, stočné platí i pro CS)
Ostatní provozní výdaje (internet, telefon o pro CS)

## Slide 36: Osobní náklady
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl za stejnou práci placen vícekrát
Výše úvazku maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce i partnera projektu), a to po celou dobu zapojení pracovníka do realizace projektu
Realizační tým projektu – zařazení mezi přímé /nepřímé náklady projektu dle pracovní náplně v projektu, dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazby.
Přímé náklady_ pouze přímá práce s CS nebo zajištění výstupu, který je určen k přímému využití CS
Nepřímé náklady- projektový/finanční manažer a ostatní pozice (administrativní, podpůrné), které nepracují přímo s CS

## Slide 37: Osobní náklady
Pracovní smlouvy, DPČ a DPP
- Popis pracovní činnosti vykonávané pro projekt
- Identifikace projektu (název, registrační číslo)
- Výše úvazku či počet hodin za časovou jednotku
- Výše odměny
Další zákonem stanovené náležitosti:
- PS (místo výkonu, den nástupu, nárok na dovolenou, způsob výpovědi)
- DPP, DPČ (doba na kterou se dohoda uzavírá)
Vykazují se v soupisce lidských zdrojů
Jako přílohu je třeba nahrát kopie výpisů z BÚ, případně VPD
Pracovní výkazy-podepsán pracovníkem a nadřízeným pracovníkem
Sken pracovního výkazu nahrát do systému

## Slide 38: Pracovní výkazy
Nutnost předkládat pracovní výkazy
- pracovník vykonává činnost pro projekt i mimo projekt
- pracovník vykonává činnost, které spadají do přímých i nepřímých nákladů
Výkazy se zpracovávají za jednotlivé měsíce
- Ne po dnech, ale po skupinách činností
https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz
Musí být podepsán pracovníkem a nadřízený pracovníkem u obou podpisů musí být uvedeno datum podpisu
Sken PV nahrát do IS KP14+

## Slide 39: Cestovné
Cestovné náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje za ubytování, za stravné a za nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami (tuzemské i zahraniční) realizačního týmu jsou hrazeny z nepřímých nákladů!
Zařízení a vybavení, spotřební materiál
Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč).
Neinvestiční výdaje = neodpisovaný hmotný (pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč).
Zařízení a vybavení pro členy RT, kteří přímo pracují s CS nebo zajišťují výstup k přímému využití CS.
Nákup vybavení pro RT, např. nákup výpočetní techniky - pro pracovníky RT lze pořídit pouze takový počet kusů zařízení a vybavení, který odpovídá výši úvazku členů RT = 1 ks na 1 úvazek; pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze část pořizovací ceny, vztahující se k danému úvazku (0,5 úvazek = 0,5 ceny výpočetní techniky), úvazky jednotlivých členů RT je možné sčítat.
Nově zařazen do této skupiny výdajů i nábytek (rozdíl oproti OP LZZ).
Pokud jakýkoliv nákup zařízení a vybavení patří na základě vymezení nepřímých nákladů (dle kapitoly 6.4.16 Spec. pravidel) mezi nepřímé náklady, nelze tyto výdaje řadit mezi přímé způsobilé náklady.

## Slide 40: Nákup služeb, drobné stavební úpravy
Nákup služeb
Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu, např.:
zpracování analýz, průzkumů, studií
lektorské služby
školení a kurzy
vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD/DVD
pronájem prostor pro práci s CS (např. pronájem učebny)
Drobné stavební úpravy
Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období, která nepřesáhne v úhrnu 40 000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku.
Např. úprava pracovního místa, které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým.

## Slide 41: Přímá podpora pro CS
Mzdy zaměstnanců z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. limit stanovený pro měsíc práce zaměstnance je ve výši trojnásobku minimální mzdy za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době.
Cestovné, ubytování a stravné při služebních cestách pro CS.
Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby – poskytuje se po dobu trvání školení nebo při nástupu nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (v tomto případě se poskytuje po dobu max. 6 měs.).
Příspěvek na zapracování (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti) – poskytuje se po dobu max. 3 měs., nejvýše do poloviny minimální mzdy.
Jiné nezbytné náklady pro CS pro realizování jejich aktivit (prohlídka zdravotní způsobilosti pro výkon práce, výpis z rejstříku trestů).

## Slide 42: Finanční část
Příjmy projektu
Příjmy za poskytované služby, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.)
Příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje projektu),
Pronájem prostor, zařízení, software atd. financovaných v rámci projektu
Prostředky, kterými partner či další subjekt zapojený do realizace projektu (např. jako zaměstnavatel školených osob) spolufinancuje z vlastních zdrojů projektové činnosti z důvodu aplikace některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.
Příjmem projektu nikdy nejsou: úroky vygenerované na bankovních účtech příjemce, platby příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy, platby, které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota)

## Slide 43: Rozpočet projektu
Změny v rozpočtu jsou možné (nesmí se ale narušit charakter a hlavní záměr projektu, musí být pro projekt nezbytné a efektivní)
Každou změnu je třeba zdůvodnit
Při změně se podívat do ,,specifické části pravidel,, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu
Celková výše rozpočtu nemůže být navýšena
Dodržování rozpočtu
- čerpání z položek nemůže být vyšší než je jejich výše

## Slide 44: Změny projektu – změny podstatné
Před jejich provedením je potřeba souhlas řídícího orgánu
Změny vyžadující vydání změnového právního aktu
Změny nevyžadující vydání změnového právního aktu
Vliv na charakter projektu, splnění cílů nebo dobu realizace projektu
Žádost o změnu v MS 2014+
ŘO má na posouzení změny 20 pracovních dnů (od předložení žádosti o změnu)
Změna nesmí být provedena před schválením ze strany ŘO, resp.. Před vydáním změnového právního aktu

## Slide 45: Změny projektu - změny nepodstatné
Nevyžadují změnu právního aktu
Změny, o kterých je potřeba informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
Změny, o kterých je potřeba informovat ŘO 10 dnů před předložením zprávy o realizaci projektu
Změny rozpočtu, o kterých je potřeba informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu
Změny v osobě příjemce

## Slide 46: Změny nepodstatné
Informovat ŘO bez zbytečného prodlení od data provedení změny
Kontaktní osoby projektu )vč. Kontaktních údajů, adresy pro doručení..)
sídla příjemce podpory,
Osob statutárních orgánů příjemce,
Názvu příjemce (součástí nesmí být převod/přechod práv a povinností příjemce z právního aktu).
Informovat ŘO 10 dnů před předložením ZoR
Změna finančního plánu
Změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly (přesun mezi položkami, nové položky)
Přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu do výše 20% celkových způsobilých výdajů projektu (počítá se kumulovaně od vydání právního aktu či poslední podstatné změny)

## Slide 47: Nepodstatné změny
Informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu
Změna místa realizace nebo území dopadu (jen případy bez vlivu na způsobilost výdajů)
Změna ve způsobu provádění KA bez vlivu na plnění cílů )technické aspekty – harmonogram, rozfázování aktivity, změny v počtu plánovaných činností, změna v počtu účastníků, lokality)
Navýšení počtu zapojených osob CS
Změna složení realizačního týmu
Změny smluv o partnerství
Vypuštění partnera z realizace projektu )zánik partnerské org., bez vlivu na VP)
Změny plátcovství DPH příjemce či partnera s fin. příspěvkem

## Slide 48: Podstatné změny
Nevyžadující vydání změnového právního aktu
Změny v KA (vyjma technických aspektů), při zrušení či přidání KA
Přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu v objemu nad 20% CZV (kumulovaně od vydání práv. aktu nebo minulé podstatné změny)
Přesun v rozpočtu mezi investicemi a neinvesticemi
Změna bankovního účtu projektu/projektů
Změny vymezení monitorovacích období (bez vlivu na termín konce projektu)
Změny v termínech dílčích kroků (tam, kde právní akt tyto termíny a kroky obsahuje)

## Slide 49: Podstatné změny
Vyžadující vydání změnového právního aktu
Změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (indikátorů),
Změna termínu ukončení realizace projektu,
Nahrazení partnera jiným subjektem/jinými subjekty,
Vypuštění partnera z realizace projektu z důvodu jeho zániku )pokud dochází k navýšení veřejné podpory).
Žádost o změnu je možno stáhnout do doby jejich schválení /odmítnutí.

## Slide 50: Podstatné a nepodstatné změny v rámci změn v osobě příjemce
Změny v osobě příjemce
Změna právní formy příjemce podpory (NZ)
Přeměna obchodní společnosti nebo družstva dle zákona 125/2008 Sb., o přeměnách obch. Společností a družstev – fúze, rozdělení převod (PZ předem, bez nového právního aktu),
Slučování, splývání a rozdělování školských právnických osob (PZ předem, bez nového právního aktu),
Změna příjemce se zákona, kdy od určitého data dojde k jeho přejmenování či změně právní formy (NZ, ŘO bere na vědomí),
Změna příjemce, kdy na základě změny zákona, usnesení vlády apod. dojde od určitého data k přenosu agendy, které se projekt týká, z jednoho subjektu na jiný (bez souhlasu ŘO předem, ale změnový právní akt),
Změna nelze mezi růz. Subjekty, z FO na PO, při prodeji či propachtování organizace či její části.

## Slide 51: KONTROLY
Kontrola administrativní a kontrola na místě
Kontrola administrativní znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému MS2014+
Kontrola na místě je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Kontroly před vydáním právního aktu
Kontrol/audity po vydání právního aktu (ohlášená i neohlášená kontrola)

## Slide 52
DĚKUJEME ZA POZORNOST
A
PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ PŘI REALIZACI
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Řezáčová, administrativa@masstrednihana.cz, +420 725 889 594