## Slide 1: Seminář pro příjemce
Výzva MAS Střední Haná – Zaměstnanost I
Výzva MAS Střední Haná – Zaměstnanost II
729/03_16_047/CLLD_16_01_074
841/03_16_047/CLLD_16_01_074
19. 2. 2020, Kojetín

## Slide 2: Program semináře
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zpráva o realizaci
Publicita
Plán aktivit
Způsobilé a nezpůsobilé výdaje
Změny projektu

## Slide 3: Výzva MAS
Číslo výzvy MAS: 729/03_16_047/CLLD_16_01_074, 841/03_16_047/CLLD_16_01_074
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022
Odkaz na web: http://masstrednihana.cz/opz-opatreni-3-prorodinna-opatreni-3/

## Slide 4: Základní dokumenty
Výzva MAS (http://masstrednihana.cz/opz-opatreni-3-prorodinna-opatreni-3/ )
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767 )
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ se skutečně vzniklými výdaji a s nepřímými náklady (https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767 )
K dispozici na www.esfcr.cz
Pokyny k vyplnění Zprávy o realizaci a ŽoP: https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz
Pokyny pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů (v IS ESF2014+)
https://www.esfcr.cz/monitorovani-podporenych-osob-opz/-/dokument/798928
Dokumenty MPSV vydané pro potřeby OPZ https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

## Slide 5: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Po ukončení procesu výběru projektů jsou žadatelé informování o výsledku prostřednictvím Vyrozumění o doporučení projektu k podpoře
Zápis z jednotlivých fází hodnocení zveřejněn na webu MAS
Součástí vyrozumění o doporučení projektu k podpoře je také výzva k předložení dokladů k přípravě právního aktu, včetně provedení požadovaných změn projektu.
Obecně požadované přílohy k rozhodnutí jsou:
Identifikace bankovního účtu
Údaje z oblasti ,,Kategorie intervencí,,
Data zahájení a ukončení realizace projektu
Prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti a vylučující dvojí financování
Dokumenty k veřejné podpoře (pokud jsou relevantní např. Pověření kraje)
Žadatel není oprávněn v žádosti o podporu provádět jiné změny, než jsou ve Vyrozumění

## Slide 6: Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je 3 měsíce od provedení závěrečného metodického ověření ze strany ŘO (stav PP27a/b)
První platba (ex-ante) – záloha – bývá zpravidla zaslána měsíc před zahájením realizace nebo do 20 PD od podpisu RoD
Příloha Rozhodnutí č. 1 : Informace o projektu
Identifikace projektu (název a číslo)
Partnerství
Popis projektu a cílové skupiny
Klíčové aktivity
Monitorovací indikátory
Rozpočet
Finanční plán

## Slide 7: ZPRÁVA O REALIZACI
Příjemce:
- Předkládá ZoR a ŽoP prostřednictvím ISKP14+ do 30 dnů po ukončení monitorovaného období, závěrečnou ZoR do 60 dnů
- Je možno požádat o prodloužení termínu pro předložení žádosti před vypršením 30denní lhůty
- Je možno požádat formou změny o prodloužení mimořádné ZoR
ŘO:
- Na kontrolu předložené ZoR a ŽoP má ŘO 40 pracovních dnů, po vrácení k opravě tato lhůta běží od začátku
- Celková doba administrace ZoR a ŽoP na straně ŘO nesmí přesáhnout 90 dnů (poté může dojít k zamítnutí)

## Slide 8: Obsah Zprávy o realizaci:
Zpráva informuje o realizaci projektu v daném období (zpravidla 6 měsíců)
Pokrok v realizaci KA (popis jak probíhají aktivity):
Povinné přílohy ZoR (dle zaměření výzvy MAS?)
Plnění indikátorů (povinné k naplnění a povinné k vykazování)
Horizontální principy (pouze v případě pozitivního vlivu), Publicita
Veřejné zakázky
Informace o příjmech (částky se vyplňují jen pokud příjmy převyšují spolufinancování, je však nutné doplnit nulové hodnoty)
Problémy během realizace
Informace o kontrolách (mimo ŘO)
Čestné prohlášení
Zaslaná záloha se vyúčtovává až v závěrečné zprávě
Součástí 1. ZoR je i smlouva o partnerství
Nedílnou součástí je Žádost o platbu

## Slide 9: Indikátory v ZoR
Pozor na prokazatelnost vykazovaných hodnot (záznamy o každém klientovi)
Počet účastníků projektu je nutno zadávat prostřednictvím systému IS ESF vždy za příslušné monitorovací období.
Podpořené osoby se uvádějí průběžně s jakoukoliv výší podpory, systém hlídá minimální hranici 40 hodin, při nižším počtu podpořenou osobu nezapočte. Průběžné sledování naplněné indikátorů (v ZoR)
Ke každé osobě se zapisuje, jakých podpor v rámci projektu využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů apod., jednotka se liší podle kategorie využité podpory). U vzdělávání se dále rozlišuje, zda proběhlo elektronickou formou nebo ne.
IS ESF – záznam indikátorů týkající se účastníků projektu
Údaje o podpořených osobách a jejich podporách zapisujte do IS ESF 2014+ průběžně tak, aby v rámci předkládaných Zpráv o realizaci byly do výpočtu indikátoru 60000 zahrnuty všechny osoby, které nejpozději ke konci sledovaného období překročily limit pro bagatelní podporu a splnily tedy podmínky pro vykazování v indkátoru.

## Slide 10: Indikátory povinné k naplnění
Hodnoty které jsou chápány jako závazek žadatele, kterého má dosáhnout díky realizaci projektu (dle Právního aktu)

## Slide 11: Indikátory povinné k vykazování
Hodnoty které nepředstavují závazek žadatele, ale které je nutné sledovat (žadatel má povinnost vyplnit cílovou hodnotu indikátorů, u nerelevantních je možno uvést 0)

## Slide 12: Indikátory sledované automatikou

## Slide 13: Monitorování podpořených osob v IS ESF
https://esf2014.esfcr.cz – dostupné prostřednictvím www.esfcr.cz.
Pro vstup do systému nutná registrace na www.esfcr.cz.
Notifikace o zřízení účtu zástupce příjemce (kontaktní osoba žadatele) bude/byla zaslána mailem.
Aktivační kód bude/byl zaslán do datové schránky uvedené v žádosti.
Přístup zřízený řídícím orgánem – kontaktní osoby. Další přístupy zřizuje kontaktní osoba sama.
Do systému se zapisují účastníci (identifikace dle jména, příjmení, data narození a adresy trvalého pobytu) a dále také detaily o tom, jakých podpor v rámci projektu daná osoba využila a v jakém rozsahu (v počtu hodin, příp. dnů, jednotka se liší podle kategorie využité podpory).
Možné podpory (výběr z číselníku):
  Využití zařízení zajišťujícího péči o děti, které bylo finančně podpořeno z projektu

## Slide 14: Monitorování podpořených osob v IS ESF
Ve zprávách o realizaci projektu musí být uvedené dosažené hodnoty indikátorů týkajících se osob. Hodnoty se načítají z IS ESF, ale příjemce musí provést několik kroků, aby došlo k načtení:
  Zaevidování podpořené osoby do IS ESF;
  Zadání podpory ke každé z podpořených osob;
  Schválení seznamu podpořených osob;
  Přepnutí na záložku Indikátory nebo kliknutí na „Spuštění výpočtu indikátorů“ na přehledu projektů.
Vzory a pokyny k monitorování podpořených osob
  Monitorovací list podpořené osoby (https://www.esfcr.cz/file/9023/)
  Pokyny pro evidenci rozsahu a typu podpory jednotlivým podpořeným osobám

## Slide 15: PUBLICITA Vizuální identita - použití
ANO (tam kde musí být dodržována vizuální identita)
- povinný plakát, dočasná/stálá deska nebo billboard
- weby, microsity, sociální média projektu
- propagační tiskoviny (brožury, letáky, plakáty, publikace, školící materiály) a propagační předměty
- propagační audiovizuální materiály (reklamní spoty, product placement, sponzorské vzkazy, reportáže, pořady)
- inzerce (internet, tisk, outdoor)
- soutěže (s výjimkou cen do soutěží)
- komunikační akce (semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy)
- PR výstupy při jejich distribuci (tiskové zprávy, informace pro média)
- dokumenty pro veřejnost či cílové skupiny (vstupní výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční listiny apod.)
- výzva k podání nabídek/zadávací dokumentace zakázek
NE (tam kde nemusí být dodržována vizuální identita)
interní dokumenty
archivační šanony
elektronická i listinná komunikace
pracovní smlouvy, smlouvy s dodavateli, dalšími příjemci, partnery apod.
účetní doklady vztahující se k výdajům projektu
vybavení pořízené z prostředků projektu (s výjimkou propagačních předmětů)
neplacené PR články a převzaté PR výstupy (např. médií)
ceny do soutěží
výstupy kde to není technicky možné (faktury..)

## Slide 16: POVINNÝ PLAKÁT

## Slide 17: Povinný plakát
Alespoň 1 povinný plakát minimálně A3 s informacemi o projektu-k využití el. Šablona na: https://publicita.dotaceeu.cz/
Po celou dobu realizace projektu
V místě realizace projektu snadno viditelné místo pro veřejnost, jako jsou vstupní prostory budovy
- pokud je projekt realizován na více místech, bude umístěn na všech těchto místech
- pokud nelze umístit v místě realizace projektu, bude umístěn v sídle příjemce
- pokud příjemce realizuje více projektů OPZ v jednom místě, je možné pro všechny tyto projekty umísit pouze jeden plakát

## Slide 18: WEB Příjemce
Logo ESF na webových stránkách příjemce, včetně příp. profilů projektu na sociálních sítích
Logo ESF na viditelném místě v horní části obrazovky bez nutnosti rolovat
Při umístění více log v řadě, logo ESF zcela vlevo
Pokud příjemce webové stránky nemá, informuje veřejnost na portálu esfcr.cz

## Slide 19: PUBLICITA
Generátor povinné publicity ESIF je nutné použít pro vytvoření povinného plakátu, který musí každý příjemce podpory umísit v místě realizace projektu (ev. Dočasná/Stála deska či billboard). http://publicita.dotaceeu.cz

## Slide 20: ŽÁDOST O PLATBU
Obsahem je vyúčtování prostředků za dané monitorovací období
Údaje zadávané prostřednictvím soupisek, přílohy-účetní doklady, objednávky, smlouvy, výpisy z účtů
Nutno exportovat soupisky do formátu xls a uložit je do příloh ŽoP pro kontrolu ŘO.
Nedílná součást ZoR
ŽoP musí být finalizována a podepsána před finalizací ZoR - je vhodné začít vyplněním ŽoPlatbu

## Slide 21: PLÁN AKTIVIT PROJEKTU
ŘO má možnost vyžádat si plán aktivit projektu na období 1-6 měsíců, a to i opakovaně až na celou dobu realizace projektu
Plán aktivit slouží ŘO k provádění neohlášených kontrol realizace projektu pro snížení rizika podvodu
Výzva i zaslání prostřednictvím depeše v MS2014+
2 týdny na zpracování a předložení plánu aktivit
Tabulka v xls. Formátu dle vzoru na esfcr.cz (záložka pokyny k vyplnění zprávy o realizaci) + el. podpis přímo do souboru.
Zahrnuje všechny skupinové akce pro CS

## Slide 22: Údaje v plánu aktivit
Jednorázové akce – datum akce, čas zahájení akce, čas ukončení akce, plánovaný čas pro přestávky v délce více než 15 minut, název akce a krátký popis obsahu akce, místo konání, realizátor akce, zda se jedná o akci pouze pro cílovou skupinu projektu, nebo i pro další osoby
Provozovny, služby klientům – název provozovny, krátký popis poskytování služeb, adresa poskytování služeb, specifikace provozní doby, provozovatel

## Slide 23: Plán aktivit - Sankce
Nepředložení plánu aktivit – 0,5 % z celkové částky dotace
Pokud ŘO při kontrole na místě identifikuje, že aktivita, která byla nahlášena v plánu aktivit projektu na daném místě a ve stanovený čas neprobíhá, jedná se o porušení rozpočtové kázně
Sankce za porušení rozpočtového kázně – 2 % z celkové částky dotace
Výjimky:
Příjemce poskytl ŘO aktualizaci plánu aktivit projektu, ve které měl možnost ŘO získat informaci o změně místa či termínu konání aktivity (či jejím zrušení)
Nekonání aktivity zapříčinily okolnosti, které příjemce nemohl ovlivnit ani předvídat (např. náhlé onemocnění lektora), toto je příjemce povinen prokázat

## Slide 24: Aktualizace plánu aktivit
Prostřednictvím depeše v MS2014+
Tabulka v .xls formátu dle vzoru na esfcr.cz + elektronický podpis v souboru
Aktivitu lze změnit nejpozději 3 pracovní dny před nahlášeným termínem (tzn. mezi nahlášením a termínem akce zůstávají 2 pracovní dny)
Nenahlášení aktualizace není samo o sobě Porušením rozpočtové kázně.

## Slide 25: Způsobilé a nezpůsobilé výdaje – způsob financování
Aplikován režim Ex-ante (zálohové financování)
Zálohové platby dle finančního plánu: obvykle ve výši 30 % nebo 50 %
Další zálohové platby – součet vzniklých a zároveň vyúčtovaných způsobilých výdajů
Závěrečná platba/vratka dle vyúčtování zálohových plateb a skutečně prokázaných výdajů.

## Slide 26: Způsobilé výdaje
Veškeré výdaje musí splňovat podmínku :
HOSPODÁRNOSTI – EFEKTIVNOSTI – ÚČELNOSTI a MUSÍ vzniknout v době realizace projektu
Řídící orgán je oprávněn si od příjemce vyžádat jakýkoli dokument, který je nezbytný pro ověření způsobilosti výdajů v rámci projektu ( a může se jednat i o dokument, který vznikl v době před zahájením realizace projektu).

## Slide 27: Dokladování výdajů
Vše co spadá do PN musí být příjemce schopen doložit.
Originály dokladů musí být označeny registračním číslem projektu.
Do IS KP2014+ je třeba naskenovat všechny doklady, z nichž je nárokována částka přesahující 10 000 Kč. A s nimi také doklady o zaplacení.

## Slide 28: ÚČETNÍ DOKLADY
Označení (faktura, příjmový doklad, výdajový doklad)
Obsah účetního případu
Účastníci účetního případu
Peněžní částka (cena za měrnou jednotku/cena celkem)
Okamžik vyhotovení ÚD a okamžik uskutečnění ÚP
Podpisový záznam osoby odpovědné za ÚP
Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování

## Slide 29: Přímé/reálné vykazování výdajů
Režim financování projektu metodou skutečně vzniklých výdajů:
Stanovení způsobilosti na základě vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů
Způsobilosti výdaje na základě doložení účetního, daňového či jiného dokladu
Časová způsobilost-datum vzniku nákladu musí spadat do období realizace projektu.
Úhrada výdaje – vždy je třeba mít doklad o úhradě výdaje

## Slide 30: Přímé náklady
Kategorie způsobilých výdajů – 1.1 Přímé náklady:
1.1.1. osobní náklady
1.1.2. Cestovné
1.1.3. Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu
1.1.4. Nákup služeb
1.1.5. Drobné stavební úpravy (do 40 tis. Kč)
1.1.6. Přímá podpora cílové skupiny
1.2 Nepřímé náklady

## Slide 31: Nepřímé náklady
Prokazují se % poměrem vůči skutečně vynaloženým způsobilým přímým nákladům v rámci ZoR s ŽoP.
Každá platba příjemci v sobě zahrnuje prostředky na přímé i nepřímé náklady dle stanoveného poměru
Nejčastěji 25 % přímých nákladů
Na základě závěrečného vyúčtování se může % NN snížit.

## Slide 32: Nepřímé náklady
Administrativa, řízení projektu (včetně finančního), účetnictví, personalistika komunikačního a informačního opatření, občerstvení a stravování a podpůrné procesy (stravné i pro CS)
Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami realizačního týmu
Spotřební materiál, zařízení a vybavení (neplatí pro CS)
Prostory pro realizaci projektu (prostory pro administraci, odpisy platí i pro CS, energie, vodné, stočné platí i pro CS)
Ostatní provozní výdaje (internet, telefon o pro CS)

## Slide 33: Osobní náklady
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí překrývat a není možné, aby byl za stejnou práci placen vícekrát
Výše úvazku maximálně 1,0 (součet veškerých úvazků zaměstnance u všech subjektů zapojených do projektu – příjemce i partnera projektu), a to po celou dobu zapojení pracovníka do realizace projektu
Realizační tým projektu – zařazení mezi přímé /nepřímé náklady projektu dle pracovní náplně v projektu, dle vazby na CS – přímá x nepřímá vazby.
Přímé náklady - pouze přímá práce s CS nebo zajištění výstupu, který je určen k přímému využití CS
Nepřímé náklady- projektový/finanční manažer a ostatní pozice (administrativní, podpůrné), které nepracují přímo s CS

## Slide 34: Osobní náklady
Pracovní smlouvy, DPČ a DPP
- Popis pracovní činnosti vykonávané pro projekt
- Identifikace projektu (název, registrační číslo)
- Výše úvazku či počet hodin za časovou jednotku
- Výše odměny
Další zákonem stanovené náležitosti:
- PS (místo výkonu, den nástupu, nárok na dovolenou, způsob výpovědi)
- DPP, DPČ (doba na kterou se dohoda uzavírá)
Vykazují se v soupisce lidských zdrojů
U Osobních nákladů projektu nad 10 tis. Se dokládá ke kontrole kopie výpisů z BÚ, případně VPD
Pracovní výkazy-podepsán pracovníkem a nadřízeným pracovníkem
Sken pracovního výkazu nahrát do systému

## Slide 35: Pracovní výkazy
Nutnost předkládat pracovní výkazy
- pracovník vykonává činnost pro projekt i mimo projekt
- pracovník vykonává činnost, které spadají do přímých i nepřímých nákladů
Výkazy se zpracovávají za jednotlivé měsíce (ne pod nech, ale po skupinách činností)
https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz
Musí být podepsán pracovníkem a nadřízený pracovníkem u obou podpisů musí být uvedeno datum podpisu
Sken PV nahrát do IS KP14+

## Slide 36: Cestovné
Cestovné náhrady = náhrady za jízdní výdaje, výdaje za ubytování, za stravné a za nutné vedlejší výdaje
Cestovní náhrady spojené s pracovními cestami (tuzemské i zahraniční) realizačního týmu jsou hrazeny z nepřímých nákladů!
Zařízení a vybavení, spotřební materiál
Investiční výdaje = odpisovaný hmotný majetek (pořizovací hodnota vyšší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena vyšší než 60 tis. Kč).
Neinvestiční výdaje = neodpisovaný hmotný (pořizovací hodnota nižší než 40 tis. Kč) a nehmotný majetek (pořizovací cena nižší než 60 tis. Kč).
Zařízení a vybavení pro členy RT, kteří přímo pracují s CS nebo zajišťují výstup k přímému využití CS.
Nákup vybavení pro RT, např. nákup výpočetní techniky - pro pracovníky RT lze pořídit pouze takový počet kusů zařízení a vybavení, který odpovídá výši úvazku členů RT = 1 ks na 1 úvazek; pokud je úvazek nižší, lze uplatnit pouze část pořizovací ceny, vztahující se k danému úvazku (0,5 úvazek = 0,5 ceny výpočetní techniky), úvazky jednotlivých členů RT je možné sčítat.
Nově zařazen do této skupiny výdajů i nábytek (rozdíl oproti OP LZZ).
Pokud jakýkoliv nákup zařízení a vybavení patří na základě vymezení nepřímých nákladů (dle kapitoly 6.4.16 Spec. pravidel) mezi nepřímé náklady, nelze tyto výdaje řadit mezi přímé způsobilé náklady.

## Slide 37: Nákup služeb, drobné stavební úpravy
Nákup služeb
Dodání služby musí být nezbytné k realizaci projektu a musí vytvářet novou hodnotu, např.:
zpracování analýz, průzkumů, studií
lektorské služby
školení a kurzy
vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD/DVD
pronájem prostor pro práci s CS (např. pronájem učebny)
Drobné stavební úpravy
Cena všech dokončených stavebních úprav v jednom zdaňovacím období, která nepřesáhne v úhrnu 40 000 Kč na každou jednotlivou účetní položku majetku.
Např. úprava pracovního místa, které usnadní přístup osobám zdravotně postiženým.

## Slide 38: Přímá podpora pro CS
Mzdy zaměstnanců z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. limit stanovený pro měsíc práce zaměstnance je ve výši trojnásobku minimální mzdy za měsíc při 40hodinové týdenní pracovní době.
Cestovné, ubytování a stravné při služebních cestách pro CS.
Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby – poskytuje se po dobu trvání školení nebo při nástupu nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (v tomto případě se poskytuje po dobu max. 6 měs.).
Příspěvek na zapracování (dle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti) – poskytuje se po dobu max. 3 měs., nejvýše do poloviny minimální mzdy.
Jiné nezbytné náklady pro CS pro realizování jejich aktivit (prohlídka zdravotní způsobilosti pro výkon práce, výpis z rejstříku trestů).

## Slide 39: Finanční část
Příjmy projektu
Příjmy za poskytované služby, které jsou i jen částečně financované v rámci projektu (konferenční poplatky, poplatky za školení apod.)
Příjmy za prodej výrobků, které vznikly v rámci projektu (tj. výrobků, na jejichž vznik byly vynaloženy výdaje projektu),
Pronájem prostor, zařízení, software atd. financovaných v rámci projektu
Prostředky, kterými partner či další subjekt zapojený do realizace projektu (např. jako zaměstnavatel školených osob) spolufinancuje z vlastních zdrojů projektové činnosti z důvodu aplikace některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory.
Příjmem projektu nikdy nejsou: úroky vygenerované na bankovních účtech příjemce, platby příjemce obdrží ze smluvních pokut v důsledku porušení smlouvy, platby, které vznikají v důsledku toho, že třetí osoba vybraná podle pravidel pro zadávání zakázek svou nabídku stáhne (peněžní jistota)

## Slide 40: Rozpočet projektu
Změny v rozpočtu jsou možné (nesmí se ale narušit charakter a hlavní záměr projektu, musí být pro projekt nezbytné a efektivní)
Každou změnu je třeba zdůvodnit
Při změně se podívat do ,,specifické části pravidel,, zda se jedná o podstatnou či nepodstatnou změnu
Celková výše rozpočtu nemůže být navýšena
Dodržování rozpočtu - čerpání z položek nemůže být vyšší než je jejich výše

## Slide 41: Změny rozpočtu
Změny rozpočtu jsou možné, nesmí ale narušit charakter a hlavní záměr projektu, musí být pro projekt nezbytné a efektivní
Rozlišují se Podstatné a Nepodstatné změny (kap. 5.1 Specifické části pravidel)
Každá změna rozpočtu musí být odůvodněna
Celková výše rozpočtu nemůže být navýšena
Položky rozpočtu nemohou být přečerpány
Nepodstatné změny: přesuny v rámci jedné kapitoly rozpočtu, přesun mezi kapitolami do 20 % CZV projektu
Podstatné změny: přesun mezi kapitolami vyšší než 20 % CZV projektu, přesun mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje

## Slide 42: ZMĚNY PROJEKTU - Nepodstatné
Informovat ŘO neprodleně po provedení změny – žádostí o změnu
Změna kontaktní osoby
Změna sídla příjemce
Změna názvu příjemce
Změna ve statutárním orgánu příjemce
Nepodstatná změna v rámci rozpočtu projektu – hlásit 10 PD před podáním ZoR za období, kdy ke změně došlo
Změna rozpočtu v rámci jedné kapitoly rozpočtu
Přesun prostředků v rámci kapitol do výše 20 % CZV projektu
Informovat ŘO spolu se zprávou o realizaci projektu (v rámci monitorovacího období – formou žádostí o změnu)
Změna místa realizace nebo území dopadu (jen případy bez vlivu na způsobilost výdajů)
Změna ve způsobu provádění KA bez vlivu na plnění cílů )technické aspekty – harmonogram, rozfázování aktivity, změny v počtu plánovaných činností, změna v počtu účastníků, lokality)
Navýšení počtu zapojených osob CS
Změna složení realizačního týmu
Změny smluv o partnerství
Vypuštění partnera z realizace projektu (zánik partnerské org., bez vlivu na VP)
Změny plátcovství DPH příjemce či partnera s fin. příspěvkem

## Slide 43: ZMĚNY PROJEKTU - Podstatné
Nejprve příjemce provede žádost o změnu, po jejím schválení lze provést změnu v rámci projektu
Nevyžadující vydání změnového právního aktu
Změny v KA (vyjma technických aspektů), při zrušení či přidání KA
Přesun prostředků mezi kapitolami rozpočtu v objemu nad 20% CZV (kumulovaně od vydání práv. aktu nebo minulé podstatné změny)
Přesun v rozpočtu mezi investicemi a neinvesticemi
Změna bankovního účtu projektu/projektů
Změny vymezení monitorovacích období (bez vlivu na termín konce projektu)
Změny v termínech dílčích kroků (tam, kde právní akt tyto termíny a kroky obsahuje)

## Slide 44: ZMĚNY PROJEKTU - Podstatné
Vyžadující vydání změnového právního aktu
Změna plánovaných výstupů a výsledků projektu (indikátorů),
Změna termínu ukončení realizace projektu,
Nahrazení partnera jiným subjektem/jinými subjekty,
Vypuštění partnera z realizace projektu z důvodu jeho zániku )pokud dochází k navýšení veřejné podpory).
Žádost o změnu je možno stáhnout do doby jejich schválení /odmítnutí.

## Slide 45: KONTROLY
Kontrola administrativní a kontrola na místě
Kontrola administrativní znamená kontrolu zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu prostřednictvím systému MS2014+
Kontrola na místě je vykonávána na základě čl. 125 odst. 4 písm. a) a čl. 125 odst. 5 obecného nařízení a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
Kontroly před vydáním právního aktu
Kontrol/audity po vydání právního aktu (ohlášená i neohlášená kontrola)

## Slide 46
DĚKUJEME ZA POZORNOST
A
PŘEJEME MNOHO ŠTĚSTÍ PŘI REALIZACI
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Řezáčová, administrativa@masstrednihana.cz, +420 725 889 594