## Slide 1: Seminář pro příjemce „Jak úspěšně zrealizovat projekt“
2. Výzva MAS Střední Haná Program rozvoje venkova
29. leden 2020

## Slide 2: Program semináře
Realizace projektů – marketingové průzkumy, výběrová řízení, objednávky, platby
Hlášení o změnách
Žádosti o proplacení – formulář, přílohy
Kontrola na místě
Publicita projektu
Udržitelnost
Diskuze, dotazy

## Slide 3: Realizace projektů – výběrové řízení
Výběrové řízení musí proběhnout dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek + jsou k dispozici vzorové dokumenty. (Předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce).
2 typy VŘ:
-uzavřené VŘ -žadatel musí obdržet min. 3 nabídky od různých dodavatelů, kteří mezi sebou nejsou propojeni.
-Otevřené VŘ –stačí i jedna vyhovující nabídka, nesleduje se propojenost uchazečů
Je třeba respektovat výsledky VŘ i podmínky nastavené ve smlouvě
Především je nutné dodržet termín ukončení realizace dodávky/služby/stavebních prací, který je nastaven ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě.

## Slide 4: Realizace projektů – marketingový průzkum
Do limitů určených pro VŘ. Marketingový průzkum musí vždy zahrnovat alespoň 3 nabídky od subjektů, které mezi sebou nejsou propojeny.
Předmětem marketingového průzkumu je vždy pouze průzkum ceny, nesmí být použito žádné jiné kritérium
Výsledek marketingového průzkumu je zapracován do tabulky, která obsahuje název dodavatelů, jejich IČ, datum podání nabídky a výši nabídkové ceny. Dále musí být zřetelné, kdo je vítězem.
S vítězem je uzavřena smlouva nebo je vystavena objednávka
U projektů do 500 000 tis. Kč bez DPH se marketing dokládá s ŽOP.
(tabulka včetně nabídek – písemně, mailem, tisk z internetu…)

## Slide 5: Realizace projektů – přímý nákup
Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20 000 Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/dodavatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem (tzv. přímý nákup), a to do maximální výše 100 000 Kč bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na projekt.
Nejedná se o výběrové/zadávací řízení

## Slide 6: Realizace projektů – objednávky, smlouvy, platby
Výstupem výběrového řízení je vždy smlouva s vítězem, výstupem marketingového průzkumu je objednávka nebo smlouva
Platby mohou být provedeny v omezené míře hotově, převážně ale z účtu žadatele (účet musí být vždy ve vlastnictví žadatele)

## Slide 7: Hlášení o změnách
Formulář hlášení o změnách generuje příjemce ze svého přístupu na Portálu farmáře.
Po vyplnění hlášení zašle ke kontrole a doplnění na MAS
MAS hlášení schvaluje a následně vrací příjemci elektronicky podepsané k vložení do Portálu farmáře
U všech projektů je před žádostí o platbu třeba nahlásit všechny změny technického řešení. Finální znění tech. řešení musí být dohledatelné v technické dokumentaci daného stroje/technologie
Veškeré změny je třeba předem konzultovat, některé nelze bez předchozího schválení SZIFem realizovat

## Slide 8: Žádost o platbu (ŽOP) - formulář
Formulář pro ŽOP si stáhne žadatel ze svého Portálu farmáře
Ve formuláři ŽOP si přes tlačítko MENU otevřete a vyplníte i Soupisku účetních dokladů
V horní části žádosti je pod tlačítkem MENU k dispozici instruktážní list (návod k vyplnění)
Ve formuláři soupisky je opět pod tlačítkem MENU k dispozici instruktážní list k vyplnění
Formulář ŽOP musí schválit a podepsat MAS, potom ho vrátí žadateli k vložení do Portálu farmáře

## Slide 9: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
Jsou dokládány současně s ŽOP. Seznam příloh je uveden v ŽOP.
Oprávnění k provozování činnosti (je-li oprávněním výpis z živn. či obch. rejstříku anebo evidence zeměděl. podnikatele, oprávnění se nedokládá)
Doklad o vedení bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na který bude poskytnuta dotace
Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, vč. výrobních čísel strojů, technologií, paragony). Hotově je možné platit jen výdaje do celkové hodnoty 100 tis. Kč bez DPH za projekt a za jednotlivý výdaj do 20 tis. Kč bez DPH
Doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z účtu, včetně smlouvy o vedení účtu)

## Slide 10: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
V případě nákupu strojů a technologií nad 100 tis./ks nebo komplet bez DPH doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě, technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál
V případě, že projekt podléhá řízení stav. úřadu, pak kolaudační souhlas nebo oznámení stav. úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou v užívání stavby, povolení ke zkušeb. Provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před dokončením
V případě řízení stav. úřadu a došlo-li při realizaci ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dok. skutečného provedení stavby ověřená stav. úřadem

## Slide 11: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
Soupiska účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – součást formuláře žádosti o platbu
Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, ne starší 30 dnů k datu podání ŽOP na MAS
Cenový marketing, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem
Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (pokud byly uzavřeny)
Ke stavebním pracím soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace

## Slide 12: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jim předmět dotace opatřen (v kvalitě umožňující čitelnost a identifikovatelnost)
V případě nákupu nemovitostí jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní smlouva, ne starší než datum podání ŽOD na MAS
Jestliže příjemce deklaroval kvůli bodovému zisku vytvoření pracovních míst a jedná se o malý a střední podnik – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie podniků podle velikosti
Přílohy stanovené MAS:
Jestliže příjemce obdržel body za ochranu zemědělského půdního fondu, dokládá výpisy z katastru nemovitostí

## Slide 13: Žádost o platbu (ŽOP) -termíny
Žadatel je povinen dodržet termín předložení žádosti o proplacení, včetně všech příloh, na MAS i na RO SZIF. Termín je uvedený v harmonogramu v žádosti
Termín předložení ŽOP je možné 3x změnit Hlášením o změně, ale nejzazší termín jsou 2 roky od podpisu Dohody. Hlášení musí být na SZIF předloženo nejpozději v den původního termínu předložení ŽOP na SZIF
Žadatel předloží ŽOP nejprve na MAS, následně na SZIF (prostřednictvím Portálu farmáře)
Po předložení ŽOP na SZIF proběhne nejpozději do měsíce kontrola na místě, následuje případná výzva k doplnění
Cca 4 měsíce po předložení ŽOP na SZIF dojde k proplacení dotace

## Slide 14: Způsob účtování
Žadatel pro zajištění financí může využít úvěr, ovšem předmět dotace musí i v tomto případě zůstat ve vlastnictví žadatele. Tzn. nesmí být například do splacení úvěru ve vlastnictví banky
Příjemce je povinen evidovat a archivovat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace
Příjemce je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR
Příjemce dotace, který nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona o daních z příjmu a podle zákona 253/2004 Sb.
Příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou)
Veškeré výdaje musí být zaúčtovány jako INVESTIČNÍ

## Slide 15: Kontrola na místě
Je uskutečněna u každého projektu po podání ŽOP před jejím proplacením
Kontroluje se následující:
Originály faktur založených v účetnictví
Účtovací předpisy (tzv. košilka) k fakturám
Dodací list/ předávací protokol
Samostatná účetní analytická evidence
Výpis z bankovního účtu k předmětné platbě založený v účetnictví
Účty dotací za předcházející 3 uzavřená období před podáním žádosti o dotaci a Smlouvy či Rozhodnutí, pokud byly nějaké investiční dotace využity
Karty majetku k předmětu dotace
Technická dokumentace k pořízeným strojům/technologiím, návody k použití atd., tj. doklady, ze kterých je možné ověřit technické parametry
Fyzická kontrola realizace projektu (stroj, stavební práce)

## Slide 16: Publicita projektu
Internetové stránky příjemce dotace – pokud se jedná o již existující stránku a existuje vazba mezi účelem stránky a podporovaným projektem
Příjemce zveřejní informace o realizovaném projektu – stručný popis včetně jeho cílů a výsledků
Plakát A3 nebo informační deska –povinné u projektů, kde celková výše dotace uvedená v Dohodě přesáhne 50 000 EUR (cca 1 300 000 Kč)
Plakát nebo informační deska musí být umístěny na místě snadno viditelném pro veřejnost, například vstupní prostory budovy. Pro použití v interiéru je doporučen plakát, pro použití v exteriéru informační deska.

## Slide 17: Udržitelnost, pracovní místa
Udržitelnost projektu běží po dobu 5 let od data převedení dotace na účet žadatele – je třeba udržovat a užívat předmět dotace. Doba archivace veškeré dokumentace související s dotací, je 10 let.
Po dobu vázanosti projektu na účel odevzdává příjemce každoročně do 31.7. Monitorovací zprávu k projektu, a to na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře
Pracovní místo:
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst u malých podniků běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce.
V době udržitelnosti je nutné hlásit všechny podstatné změny

## Slide 18: Stránky SZIF s přístupem do Portálu farmáře –pravý horní roh obrázku –www.szif.cz

## Slide 19: Důležité dokumenty
Pravidla pro opatření 19.2.1 se stanovením průběhu administrace a přesnými podmínkami pro jednotlivá opatření
Příručka pro zadávání veřejných zakázek + Seznam dokumentace z výběrového řízení pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona
Příručka pro publicitu PRV 2014 –2020
Podrobný postup pro podání hlášení o změně
Návod na podání žádosti o platbu
Doplnění žádosti o platbu

## Slide 20: DĚKUJEME ZA POZORNOST
Bc. Iva Dokoupilová tel. +420 777 889 595 email: manazer@masstrednihana.cz
www.masstrednihana.cz