## Slide 1: Seminář pro příjemce „Jak úspěšně zrealizovat projekt“
4. Výzva MAS Střední Haná Program rozvoje venkova
6. 10. 2021 ve 13:00

## Slide 2: Program semináře
Realizace projektů – marketingové průzkumy, výběrová řízení, objednávky, platby
Propojenost
Chyby v cenovém marketingu
Hlášení o změnách
Žádosti o proplacení – formulář, přílohy
Kontrola na místě
Publicita projektu
Udržitelnost
Diskuze, dotazy

## Slide 3: Realizace projektů – výběrové řízení
Výběrové řízení musí proběhnout dle Příručky pro zadávání veřejných zakázek + jsou k dispozici vzorové dokumenty. (Předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 mil. Kč bez DPH na dodávky a/nebo služby nebo 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce).
2 typy VŘ:
  Uzavřené VŘ -žadatel musí obdržet min. 3 nabídky od různých dodavatelů, kteří mezi sebou nejsou propojeni.
  Otevřené VŘ –stačí i jedna vyhovující nabídka, nesleduje se propojenost uchazečů
Je třeba respektovat výsledky VŘ i podmínky nastavené ve smlouvě
Především je nutné dodržet termín ukončení realizace dodávky/služby/stavebních prací, který je nastaven ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě.

## Slide 4: Realizace projektů – marketingový průzkum
Do limitů určených pro VŘ. Marketingový průzkum musí vždy zahrnovat alespoň 3 srovnatelné nabídky od subjektů, které mezi sebou nejsou propojeny.
Vítězem cenového marketingu je vždy nabídka s nejnižší cenou, nesmí být použito žádné jiné kritérium
Specifikaci předmětu CM – technické parametry nutné k výběru a zajištění srovnatelných nabídek
Výsledek průzkumu je zapracován do tabulky, která obsahuje specifikaci zakázky, název dodavatelů, jejich IČ, datum a způsob podání nabídky, datum poptávky, výši nabídkové ceny. Dále musí být zřetelné, kdo je vítězem.
S vítězem je uzavřena smlouva nebo je vystavena objednávka
U projektů do 500 000 Kč bez DPH se marketing dokládá s ŽOP.

## Slide 5: Realizace projektů – přímý nákup
Samostatná zakázka nepřesáhne 20 000 Kč
Žadatel/příjemce dotace může zadat zakázku a uzavřít smlouvu (vystavit obj.) s jedním dodavatelem
Součet hodnot takto realizovaných zakázek je 100 000 Kč na projekt
Jedná se o samostatné věci, které spolu v rámci projektu nijak nesouvisejí (nelze např. PC-tiskárnu, PC-klávesnice, kávovar- mlýnek, stůl-židle, stroj-příslušenství apod.)
Nejedná se o výběrové/zadávací řízení

## Slide 6: Realizace projektů – objednávky, smlouvy, platby
Výstupem výběrového řízení je vždy smlouva s vítězem, výstupem marketingového průzkumu je vždy objednávka nebo smlouva
Platby mohou být provedeny hotově (pouze do 100.000 Kč v rámci projektu), převážně ale z účtu žadatele (účet musí být vždy ve vlastnictví žadatele)

## Slide 7: Propojenost při cenovém marketingu
Zadavatel nesmí vyzvat osobu (PO, FO), která má vztah k zadavateli zakázky, a to:
Osobu blízkou (sourozenec, manžel, partner, aj.)
Osobu personálně propojenou se zadavatelem
Osobu majetkově propojenou se zadavatelem (dle Výpisu z registrů)
Pokud zakázka není zveřejněna v otevřené výzvě nebo na el. tržišti, tak dodavatel, který podal nabídku nesmí:
být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž cenovém marketing
být personálně ani majetkově propojen s jiným dodavatelem v tomtéž cenovém marketingu
Odkazy ke zjištění propojenosti
  https://www.podnikani.cz/
  https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$spolecnici (v zápatí stránky je odkaz: Veřejný rejstřík podle právnických osob v angažmá)

## Slide 8: Časté chyby v CM
Propojenost dodavatele se zadavatelem nebo jinými dodavateli
Rodinní příslušníci s rozdílným příjmením, ale shodnou adresou podniku zapsanou v OR nebo ŽR
V případě, že je zadavatel obec, nemůže vyzvat osoby propojené se starostou nebo zastupiteli téže obce
Příručka nespecifikuje velikost propojení, i 1% majetková propojenost je posuzována jako propojenost
Datum nabídky až po vyhodnocení nebo podpisu objednávky/smlouvy
Faktura odkazuje na objednávku vystavenou před nabídkami nevítězů
Vyhodnocení CM v době, kdy už je po skončení platnosti nabídky
Telefonické nabídky

## Slide 9: Hlášení o změnách
Formulář hlášení o změnách generuje příjemce ze svého přístupu na Portálu farmáře.
Po vyplnění hlášení zašle ke kontrole a doplnění na MAS
MAS hlášení schvaluje a následně vrací příjemci elektronicky podepsané k vložení do Portálu farmáře
U všech projektů je před žádostí o platbu třeba nahlásit všechny změny technického řešení (změna rozměrů, materiálů, tech. parametrů). Finální znění tech. řešení musí být dohledatelné v technické dokumentaci daného stroje/technologie
Veškeré změny je třeba předem konzultovat, některé nelze bez předchozího schválení SZIFem realizovat

## Slide 10: Žádost o platbu (ŽOP) - formulář
Formulář pro ŽOP si stáhne žadatel ze svého Portálu farmáře
Ve formuláři ŽOP si přes tlačítko MENU otevřete a vyplníte i Soupisku účetních dokladů
V horní části žádosti je pod tlačítkem MENU k dispozici instruktážní list (návod k vyplnění)
Ve formuláři soupisky je opět pod tlačítkem MENU k dispozici instruktážní list k vyplnění
Formulář ŽOP musí schválit a podepsat MAS, potom ho vrátí žadateli k vložení do Portálu farmáře

## Slide 11: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
Jsou dokládány současně s ŽOP. Seznam příloh je uveden v ŽOP.
Doklad o vedení bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace, na který bude poskytnuta dotace (obce vždy ČNB)
Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (faktury, vč. výrobních čísel strojů, technologií, paragony). Hotově je možné platit jen výdaje do celkové hodnoty 100 tis. Kč bez DPH za projekt a za jednotlivý výdaj do 20 tis. Kč bez DPH
Doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z účtu, včetně smlouvy o vedení účtu)

## Slide 12: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
V případě nákupu strojů a technologií doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě, technický průkaz, respektive technické osvědčení v případě, že se jedná o stroje, které podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál
V případě, že projekt podléhá řízení stav. úřadu, pak kolaudační souhlas nebo oznámení stav. úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou v užívání stavby, povolení ke zkušeb. provozu nebo povolení k předčasnému užívání stavby před dokončením
V případě řízení stav. úřadu a došlo-li při realizaci ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dok. skutečného provedení stavby ověřená stav. úřadem

## Slide 13: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – součást formuláře žádosti o platbu
Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, ne starší 30 dnů k datu podání ŽOP na MAS
Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z el. tržiště v případě, že zakázka je nižší než 500 000 Kč bez DPH, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem
Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (pokud byly uzavřeny)
Ke stavebním pracím soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je stanovena dotace

## Slide 14: Žádost o platbu (ŽOP) -přílohy
rozpočet k faktuře, musí být vyhotoven dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. aktuální ve lhůtě pro podání nabídek (uznatelné jsou výdaje pouze do výše těchto ceníků, tzn. že pokud bude některá z položek oceněna více než je dáno v RTS, tak Vám bude proplacena dotace pouze do výše ceníkové ceny)
fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla, pokud je jim předmět dotace opatřen (v kvalitě umožňující čitelnost a identifikovatelnost)

## Slide 15: Žádost o platbu (ŽOP) -termíny
Žadatel je povinen dodržet termín předložení žádosti o proplacení, včetně všech příloh, na MAS i na RO SZIF. Termín je uvedený v harmonogramu v žádosti
Termín předložení ŽOP je možné 3x změnit Hlášením o změně, ale nejzazší termín jsou 2 roky od podpisu Dohody (případně 1 rok pokud žadatel nárokoval za toto zkrácení body v rámci preferenčních kritérií). Hlášení musí být na SZIF předloženo nejpozději v den původního termínu předložení ŽOP na SZIF
Žadatel předloží ŽOP nejprve na MAS, následně po kontrole a podpisu na SZIF (prostřednictvím Portálu farmáře)
Po předložení ŽOP na SZIF proběhne cca do měsíce kontrola na místě, následuje případná výzva k doplnění
Cca 4 měsíce po předložení ŽOP na SZIF dojde k proplacení dotace

## Slide 16: Způsob účtování
Žadatel pro zajištění financí může využít úvěr, ovšem předmět dotace musí i v tomto případě zůstat ve vlastnictví žadatele. Tzn. nesmí být například do splacení úvěru ve vlastnictví banky
Příjemce je povinen evidovat a archivovat veškeré doklady týkající se poskytnuté dotace
Příjemce dotace, který vede účetnictví je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem o účetnictví
Příjemce, který vede daňovou evidenci, či uplatňuje výdaje % z příjmů, či je poplatníkem v paušálním režimu je povinen postupovat v souladu se zákonem o daních z příjmů a podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH
Příjemce, který je FO nepodnikající, je povinen vést prostou evidenci správných, úplných, průkazných a srozumitelných dokladů v písemné formě
Příjemce dotace vede o realizaci projektu samostatnou analytickou účetní evidenci, případně si zřídí pro tuto účetní evidenci samostatné středisko (pokud je účetní jednotkou) nebo samostatnou podrobnou evidenci (pokud není účetní jednotkou)

## Slide 17: Kontrola na místě
Je uskutečněna u každého projektu po podání ŽOP před jejím proplacením
Kontroluje se následující:
Originály faktur založených v účetnictví
Účtovací předpisy (tzv. košilka) k fakturám
Dodací list/ předávací protokol
Samostatná účetní analytická evidence
Výpis z bankovního účtu k předmětné platbě založený v účetnictví
Účty dotací za předcházející 3 uzavřená období před podáním žádosti o dotaci a Smlouvy či Rozhodnutí, pokud byly nějaké investiční dotace využity
Karty majetku k předmětu dotace
Technická dokumentace k pořízeným strojům/technologiím, návody k použití atd., tj. doklady, ze kterých je možné ověřit technické parametry
Fyzická kontrola realizace projektu (stroj, stavební práce)

## Slide 18: Publicita projektu
Internetové stránky příjemce dotace – pokud se jedná o již existující stránku a existuje vazba mezi účelem stránky a podporovaným projektem
Příjemce zveřejní informace o realizovaném projektu – stručný popis včetně jeho cílů a výsledků
Plakát A3 nebo informační deska –povinné u projektů, kde celková výše dotace uvedená v Dohodě přesáhne 50 000 EUR (cca 1 300 000 Kč)
Plakát nebo informační deska musí být umístěny na místě snadno viditelném pro veřejnost, například vstupní prostory budovy. Pro použití v interiéru je doporučen plakát, pro použití v exteriéru informační deska.

## Slide 19: Udržitelnost, pracovní místa
Udržitelnost projektu běží po dobu 5 let od data převedení dotace na účet žadatele – je třeba udržovat a užívat předmět dotace. Doba archivace veškeré dokumentace související s dotací, je 10 let.
Po dobu vázanosti projektu na účel odevzdává příjemce každoročně do 31.7. Monitorovací zprávu k projektu, a to na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře
Pracovní místo:
Příjemce dotace musí vytvořit nové pracovní místo nejpozději do 6 měsíců od data převedení dotace na jeho účet. Závazek počtu nově vytvořených pracovních míst u malých podniků běží ve lhůtě 3 roky od data převedení dotace na účet příjemce.
V době udržitelnosti je nutné hlásit všechny podstatné změny

## Slide 20: Stránky SZIF s přístupem do Portálu farmáře –pravý horní roh obrázku –www.szif.cz

## Slide 21: Důležité dokumenty
Pravidla pro opatření 19.2.1 se stanovením průběhu administrace a přesnými podmínkami pro jednotlivá opatření:
https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921
Příručka pro zadávání veřejných zakázek: https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky
Příručka pro publicitu PRV 2014 –2020: https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

## Slide 22: DĚKUJEME ZA POZORNOST
Bc. Iva Dokoupilová tel. +420 777 889 595
email:manazer@masstrednihana.cz
Bc. Tereza Melecká
tel. +420 777 889 078
email: kancelar@masstrednihana.cz
www.masstrednihana.cz